## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПАНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.11.2024  № 557

Об утверждении Программы

оздоровления муниципальных

финансов Панинского

муниципального района

Воронежской области

на 2025-2030 годы

В соответствии с соглашением об условиях предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных администрация  Панинского  муниципального  района  Воронежской  области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую Программу  оздоровления муниципальных финансов Панинского муниципального района Воронежской области на 2025-2030 годы ( далее - Программа).

- Главным распорядителям бюджетных средств Панинского муниципального района Воронежской области ответственным за реализацию Программы:

2.1. Обеспечить в установленные сроки выполнение мероприятий по обеспечению оздоровления муниципальных финансов, предусмотренных Программой;

2.2 Обеспечить достижение целевых показателей, установленных Программой на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании Панинского муниципального района Воронежской области «Панинский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию Ольховикова М.В.

Глава

муниципального района                                                                              А.В. Кичигин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Панинского муниципального района

Воронежской области

от 15.11.2024  № 557

Программа оздоровления муниципальных финансов

Панинского муниципального района Воронежской области

на 2025-2030 годы

- Общие положения

Программа оздоровления муниципальных финансов Панинского муниципального района Воронежской области на 2025-2030 годы (далее Программа) с целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Панинского муниципального района Воронежской области, оптимизации расходов бюджета  Панинского муниципального района, проведения эффективной и взвешенной долговой политики и поддержания муниципального долга в пределах, установленных бюджетным законодательством.

Программа определяет основные направления по росту доходного потенциала, оптимизации и приоритизации расходов бюджета района, ограничения бюджетного дефицита на период до 2030 года.

- Характеристика текущего состояния муниципальных

финансов Панинского муниципального района Воронежской области

Текущее состояние бюджета Панинского муниципального района Воронежской области оценивается как стабильное, характеризуется проведенной ответственной бюджетной политикой, оптимизацией бюджетных средств, концентрацией ресурсов на приоритетных направлениях деятельности.

Вместе с тем, в сфере обеспечения финансовой устойчивости ключевой проблемой является недостаточность объема поступлений налоговых и неналоговых доходов (в абсолютном размере) в бюджет для решения задач социально - экономического развития.

Доходная часть консолидированного бюджета Панинского муниципального района Воронежской области  с учетом безвозмездных перечислений за 2023 год исполнена в сумме 1 083 720.4  тыс. руб., что на 8 % больше  в сравнении с уровнем полученных доходов в 2022 году, что в суммовом выражении составляет  - 80 119,7 тыс. руб. Годовой план по доходам -  всего по консолидированному бюджету исполнен на 99,5 %.

Укрупненная структура доходов консолидированного бюджета

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | 2023 год |  | Исполнение плана доходов бюджета, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ВСЕГО | 1 088 625,0 | 1 083 720,4 | 99,5 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 275 331,8 | 274 755,1 | 99,8 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 813 293,2 | 808 965,3 | 99,5 |

Выполнение уточненных плановых показателей обеспечено по всем видам налоговых и неналоговых доходов.

Из общей суммы доходов консолидированного бюджета Панинского муниципального района Воронежской области фактические поступления налоговых  и неналоговых доходов 274 755,1 тыс. руб., что составляет 25,4 %,  безвозмездные поступления 808 965,3  тыс. руб., что составляет 74,6 %. Наибольший удельный вес в структуре доходов консолидированного бюджета Панинского муниципального района Воронежской области  составляют безвозмездные поступления.

Исполнение бюджета по расходам составило 1 056 942,2 тыс. руб. или  95,9 %  к плану года из них: за счет собственных средств (в том числе за счет платной деятельности, дотации из областного бюджета, кредитов) 406 310,4 тыс. руб.; за счет целевых безвозмездных поступлений  из областного бюджета -   650 631,8

тыс. руб. Расходы бюджета в 2023 году направлены на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, на обеспечение социальных выплат и на финансирование первоочередных расходных обязательств.

На социальную сферу  из  бюджета  района направлено  521 213,6  тыс. руб. или  49,3  % от общей величины расходов  бюджета  из них на:

- образование – 414 279,0 тыс. руб. или 79,4 %;

- социальную политику – 22 409,20 тыс. руб. или  4,3 %;

- культуру- 50 422,4 тыс. руб. или 9,7%;

- физкультуру и спорт – 34103,0 тыс. руб. или 6,6 %.

С целью дальнейшего повышения эффективности работы муниципальных   учреждений, роста качества и доступности муниципальных услуг,  предоставляемых населению, в текущем году бюджетная сфера  района  обеспечивала предоставление  муниципальных услуг в соответствии  с муниципальными заданиями,  сформированными на основе   утвержденного перечня  муниципальных услуг.

Доля программных расходов бюджета  составила  99,9 % .

На финансирование двух приоритетных направлений – зарплаты и топливные энергетические ресурсы  по учреждениям финансируемым  за счет собственных средств муниципального бюджета направлено 228 193,8 тыс. руб. или 21,1 % от собственных расходов, из них на зарплату с начислениями – 176 360,6  тыс. руб.,  или  16,3 %.; ТЭР -  51 833,2  тыс. руб., или  4,8 %. Заработная плата  по учреждениям бюджетной сферы выплачена в полном объеме, задолженности по состоянию на 01.01.2024 года не имеется.

- Цели и задачи Программы

Целью Программы является оздоровление муниципальных финансов, направленное  на рост доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Панинского муниципального района Воронежской области.

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач Программы:

- работа по мобилизации налоговых и неналоговых доходов должна быть организованна системно;

- расширение налогооблагаемой базы, оптимизации налоговых ставок и льгот;

- повышение уровня собираемости доходов, сокращение задолженности в бюджет;

- повышение по увеличению уровня заработной платы и по её легализации;

- эффективное использование муниципального имущества;

- оптимизация расходов на муниципальное управление;

- оптимизация расходов на содержание бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы;

- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд;

- оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга.

- Основные направления Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

- мероприятие по росту доходного потенциала Панинского муниципального района Воронежской области;

- мероприятия по оптимизации расходов бюджета Панинского муниципального района Воронежской области.

План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Панинского муниципального района Воронежской области на 2025-2030 годы представлен в приложении к настоящей Программе.

  - Мероприятия по росту доходного потенциала Панинского муниципального района Воронежской области

Основным мероприятием работы по увеличению доходов является следующее:            - деятельность комиссии  по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Панинского муниципального района Воронежской области;

- взаимодействие с налоговыми органами в части постановки на налоговый учет организаций, осуществляющих деятельность на территории Панинского муниципального района Воронежской области, головные структуры которых состоят на учете в других районах и регионах Российской Федерации;

- мониторинг качества администрирования налоговых и неналоговых доходов;

- работа по увеличению уровня заработной платы и по её легализации;

- ежегодная оценка эффективности налоговых льгот;

- сокращение недоимки по региональным и местным налогам.

  - Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

Панинского муниципального района

Воронежской области

- принятие расходных обязательств в пределах утвержденных  бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, определенных сводной бюджетной росписью на текущий период;

- рационализация расходов бюджета Панинского муниципального района Воронежской области, в том числе реализация перечня мероприятий по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и расходов на муниципальное управление;

- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд с учетом нормирования затрат;

- совершенствование долговой политики Панинского муниципального района Воронежской области.

- Риски реализации Программы

К основным рискам реализации Программы относятся:

- возможное изменение налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- рост сокрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы физических лиц и в связи в возможным ростом «теневой» заработной платы;

- неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;

- риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из вышестоящего бюджета;

- риски, вызванные инфляционным давлением на бюджетные расходы;

- риски, связанные с принятием на федеральном, региональном уровне, влияющих на увеличение расходных обязательств муниципальных образований;

- риски, связанные с возникновение непредвиденных ситуаций форс-мажорного характера.

Приложение

- к Программе оздоровления

- муниципальных финансов

- Панинского муниципального

- Воронежской области

- на 2025 - 2030 годы

План

мероприятий по росту доходного потенциала Панинского муниципального района Воронежской области

и по оптимизации расходов бюджета Панинского муниципального района Воронежской области

на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по росту доходного потенциала Панинского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение налогооблагаемой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Адресная работа с работодателями, выплачивающими заработную плату ниже прожиточного минимума, установленного на территории Воронежской области для трудоспособного населения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района | Ежегодно до 1 декабря | Увеличение доходов районного бюджета, тыс. рублей | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| 1.2. | Повышение уровня собираемости доходов, сокращение задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществление контроля за полнотой, своевременностью уплаты налогов, проведение мониторинга сложившейся недоимки, системное рассмотрение организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих недоимку по налогам и платежам, на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Панинского муниципального района. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района | 2025-2030 годы | Увеличение доходов районного бюджета, тыс. рублей | 2 027 | 2 128,0 | 2 234 | 2 346,0 | 2 463,0 | 2 586,0 |
| 2. | Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Панинского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Недопущение роста численности муниципальных служащих Панинского района | Отдел по финансам, бюджету и мобилизации доходов администрации Панинского муниципального района Воронежской области | Ежегодно | Недопущение роста численности муниципальных служащих Панинского района | да | да | да | да | да | да |
| 2.2. | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Панинского района | Отдел по финансам, бюджету и мобилизации доходов администрации Панинского муниципального района Воронежской области | Ежегодно | Соблюдение норматива на уровне, установленном распоряжением Правительства Воронежской области | да | да | да | да | да | да |
| 2.3. | Снижение бюджетного финансирования МБОУ ДО ДЮСШ «Каисса» за счет платных услуг | Отдел по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрации Панинского муниципального района | 2025-2030 годы | Оптимизация расходов, тыс. руб. | 300,0 | 310,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| 2.4. | Оптимизация расходов штатного расписания работников МКУК «ПМЦБ» (перевод с 0,5 ставки на 0,25 в Красненском сельском поселении), | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района | 2025-2030 годы | Оптимизация расходов на оплату труда тыс. руб. | 375,0 | 0 | 0 | 221,2 | 0 | 0 |
| 2.5. | Снижение бюджетного финансирования МКУ ДО «ДШИ р.п. Панино» (сокращение педагогической ставки с 1 до 0,75) | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района | 2025-2030 годы | Оптимизация расходов, тыс. руб. | 0 | 239,0 | 258,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Сокращение бюджетного финансирования на оплату коммунальных услуг кинотеатра «Восток» компенсация за счет средств от оказания платных услуг за показ кинофильмов | Отдел культуры и архивного дела администрации Панинского муниципального района | 2025-2030 годы | Оптимизация расходов, тыс. руб. | 339,0 | 356,0 | 370,0 | 385,0 | 401,0 | 405,0 |
| 2.7. | Снижение бюджетного финансирования МБОУ Панинская СОШ за счет платных услуг | Отдел по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрации Панинского муниципального района | 2025-2030 годы | Оптимизация расходов, тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2.8. | Снижение бюджетного финансирования МБУДО "ДЮЦ" за счет платных услуг | Отдел по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрации Панинского муниципального района | 2025-2030 годы | Оптимизация расходов, тыс. руб. | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
|  | Снижение бюджетного финансирования МБУ ДО "ФСЦ "ПОБЕДА" за счет платных услуг | Отдел по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрации Панинского муниципального района | 2025-2030 годы | Оптимизация расходов, тыс. руб. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Электронный аукцион | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района | Ежегодно | Оптимизация расходов, тыс. руб. | 1 250,0 | 1 300,0 | 1 350,0 | 1 400 | 1 450 | 1 500 |
| 3.2. | Запрос котировок | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района | Ежегодно | Оптимизация расходов, тыс. руб. | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 4. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Недопущение просрочки платежей по погашению долговых обязательств Панинского района и процентных платежей | Отдел по финансам, бюджету и мобилизации доходов администрации Панинского муниципального района | 2025-2030 годы | Объем просроченной задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Дефицит бюджета Панинского района (с учетом ст. 92 Бюджетного кодекса Российской Федерации) к общему годовому объему доходов бюджета Панинского района без учета безвозмездных поступлений, % | Отдел по финансам, бюджету и мобилизации доходов администрации Панинского муниципального района | 2025-2030 годы | Дефицит бюджета, % | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 |

Приложение

к Плану мероприятий по росту

доходного потенциала Панинского

муниципального района Воронежской

области и по оптимизации расходов бюджета

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2025 - 2030 годы

Бюджетный эффект

от реализации плана мероприятий

| № п/п | Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджетный эффект от мероприятий по росту налоговых и неналоговых доходов, тыс. рублей | 2 067,0 | 2 173,0 | 2 284,0 | 2 401,0 | 2 523,0 | 2 651,0 |
| 2 | Дефицит бюджета Панинского района (с учетом ст. 92 Бюджетного кодекса Российской Федерации) к общему годовому объему доходов бюджета Панинского района без учета безвозмездных поступлений, % | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 |
| 3 | Бюджетный эффект от мероприятий по оптимизации расходов бюджета, тыс. рублей | 1 329,0 | 1 220,0 | 1 263,0 | 1 241,2 | 1 036,0 | 1 040,0 |
| 4 | Бюджетный эффект от мероприятий по Совершенствованию системы закупок для муниципальных нужд, тыс. рублей | 1 325,0 | 1 376,0 | 1 427,0 | 1 478,0 | 1 529,0 | 1 580,0 |