Приложение 1

**Отчет по реализации Плана мероприятий администрации Панинского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Воронежской области за 2024 год**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия**  **(годы)** | **Ожидаемый результат** | **Наименование**  **показателя** | **Единицы измерения** | **Базовое значение показателя** | **Целевые значения показателя** | | | **Описание результата/ Комментарии\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **План 2024**  **год** | **Факт 2024**  **год** | **Уровень выполнения в 2024 (факт/план)** |
| **I.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Воронежской области** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Рынок овощной и свежей фруктово-ягодной продукции**  Число организаций и субъектов предпринимательства в Панинского муниципального района, осуществляющих производство овощной и фруктово-ягодной продукции в 2018 году – 9 единиц, в 2019 году – 11 единиц, в 2020 году – 12 единиц, в 2021 году – 10 единиц, в 2022 году – 10 единиц, в 2023 году – 10 единиц, в 2024 году – 10 единиц  Проблемы:  - Недостаточная удовлетворенность потребителей качеством овощной и свежей фруктово-ягодной продукции.  Основные цели развития конкуренции на рынке:  - увеличение числа организаций и субъектов предпринимательства Панинского муниципального района, осуществляющих производство овощной и фруктово-ягодной продукции;  - повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством овощной и фруктово-ягодной продукции, реализуемой на территории Панинского муниципального района.  Административные барьеры входа на рынок: отсутствуют.  Экономические барьеры входа на рынок:  - существенные затраты на строительство хранилищ и обеспечение их необходимым оборудованием для сохранности товарного вида овощной и свежей фруктово-ягодной продукции и на внедрение передовых технологий.  Перспективы развития рынка: увеличение площадей интенсивных садов, увеличение количества площадей с посевами овощных культур под орошением, увеличение площадей с посевами элитным семенным материалом. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание содействия в обеспечении участия сельскохозяйственных товаропроизводителей овощную и фруктово-ягодную продукцию, в выставках и сельскохозяйственных ярмарках | 2022-2025 | Расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к локальным и областным рынкам овощной и фруктово-ягодной продукции | Удовлетворенность потребителей качеством овощной и фруктово-ягодной продукции, реализуемой на территории Панинского района | % | 90 | 90,4 | 90,6 | 100,22 | В 2024 году сельхозпроизводителям предлагалось участие в районных ярмарках на безвозмездной основе. Всего за 2024 год проведено 3 ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей. Реализовано продукции на сумму 752 тыс. рублей. Также сельхозпроизводителям доводилась информация по проведению областных и региональных выставок и ярмарок связанных с овощной и фруктово-ягодной продукции. |
| 1.2 | Оказание информационно-консультационной помощи начинающим фермерам при организации производства овощной и фруктово-ягодной продукции, в том числе информирование о государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей овощную и фруктово-ягодную продукцию | 2022-2025 | Увеличение количества организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность в области производства и реализации овощной и фруктово-ягодной продукции на рынках | Число организаций и субъектов предпринимательства Воронежской области, осуществляющих производство овощной и фруктово-ягодной продукции | Единиц | 9 | 10 | 10 | 100 | Предоставлено 21 информационно консультационная услуга в сфере производства овощной и фруктово – ягодной продукции из них: 14 услуг по подготовке бухгалтерской отчетности и регистрации организаций в федеральных госпрограммах,оценка ущерба от заморозков 3 услуга по снижению ручного труда, 4 услуг по организации сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива |
| 1.3. | Оказание содействия в реализации проекта по реконструкции хранилища овощной и свежей фруктово-ягодной продукции | 2024-2025 | Повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством овощной и фруктово-ягодной продукции |  |  |  |  |  |  | Для реализации проекта по реконструкции хранилища овощной и свежей фруктово-ягодной продукции (ИП КФХ Ползиков Г.Г.) администрацией района оказано содействие в подборе подрядной организации по подготовке документации для реконструкции хранилища фруктово-ягодной продукции, а также содействие в поиску организации осуществляющую реконструкцию хранилища |
|  | Оказание содействия в реализации проекта по созданию кооператива дл я реализации овощной и свежей фруктово-ягодной продукции | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  | Для реализации проекта по созданию кооператива (СПСК «Панинские сады») для реализации овощной и свежей фруктово-ягодной продукции оказано содействие в подготовке документов на получение СПСК «Панинские сады»:  - «Стимулирующего гранта на открытие кооператива»  - гранта «На развитие материально-технической базы»  - гранта «На реализацию доходогенерирующего проекта».  В результате СПСК «Панинские сады» получил областную финансовую поддержку в виде грантов в сумме 8,5 млн.рублей. |
| **2. Рынок туристских услуг**  Работниками районной библиотеки разработаны туристические маршруты, целью которых является знакомство с основными достопримечательностями и культурными объектами р.п. Панино: *«Душа Черноземного края», «Маршрут выходного дня по Панинскому району*» включающий в себя 4 остановки: «Панино – Сердце края Черноземного», «павильон «Почвенный разрез», «Могила Схиигумена Митрофана», «Святой источник». В апреле 2024 года запущен маршрут «Путешествие по историческим местам и достопримечательностям поселка Панино».  Цель событийных маршрутов пропаганда здорового образа жизни, сохранение старинных традиций и обычаев, возрождение православных традиций и обрядов.  Основные проблемы, сдерживающие развитие рынка внутреннего и въездного туризма:  - недостаточное количество привлекательных туристических объектов в Панинском районе; отсутствие гостиниц и отелей для проживания туристов; Основные цели развития конкуренции на рынке туристических услуг:  -развитие туристской инфраструктуры, обеспечивающей существенный вклад в экономику района  Административные барьеры входа на рынок: отсутствуют.  Экономические барьеры входа на рынок: значительные первоначальные капитальные вложения при длительных сроках окупаемости этих вложений.  Перспективы развития рынка: увеличение объема въездного туристического потока и прирост количества хозяйствующих субъектов на рынке. | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка и реализация нового туристического маршрута | 2022-2025 | Увеличение объема туристического потока за счет развития инфраструктуры туристских объектов и развития туристского потенциала района | Количество туристических маршрутов | ед | 3 | 6 | 6 | 100 | В апреле 2024 года открыт 1 туристический маршрут «Путешествие по историческим местам и достопримечательностям поселка Панино». Проведено 9 экскурсий, число участников составило 144человек. |
| 2.2. | Подготовка волонтеров для ознакомления туристов с историей и достопримечательностями Панинского района. | 2022-2025 | Улучшение качества обслуживания в сфере туризма и увеличение кол-ва туристов при посещении туристических маршрутов | Количество волонтеров для работы с туристами, с целью увеличения туристического притока туристов | чел | 0 | 3 | 3 | 100 | В 2024 году для проведения экскурсий прошел обучение один волонтер на базе районной библиотеки, которым проведено уже 5 экскурсии с 80 участниками. Таким образом в Панинском районе на данный момент действуют 3 волонтера. |
| 2.3. | Создание мест размещения для временного проживания туристов, в том числе с использованием применения механизма муниципально - частного партнерства | 2024-2025 | Повышение конкуренции на рынке |  |  |  |  |  |  | В 2024 году разработано инвестиционное предложение по созданию гостиницы в рамках МЧП, которое направлено в Уполномоченный орган Воронежской области (министерство экономического развития Воронежской области). |
| **II.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Воронежской области** | | | | | | | | | | |
| **3. Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | |
| В 2024 году на территории Панинского муниципального района Воронежской области функционируют 2 организаций, реализующие программы дополнительного образования. Программы дополнительного образования так же реализуются на базе общеобразовательных организаций района. Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования составило в 2024 году 1057 человек (в 2023 году – 1056 человек), в общеобразовательных организациях -1407 аутентичных обучающихся.  Цель развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей: обеспечение повышения удовлетворенности потребителей качеством и выбором услуг путем создания условий для развития деятельности организаций дополнительного образования.  Административные барьеры входа на рынок:  - сложный порядок лицензирования образовательной деятельности, высокие требования к организации для получения лицензии;  - высокие требования санитарного законодательства,  - высокие требования надзорных органов (пожарного надзора);  - высокие требования к комплексной безопасности;  Экономические барьеры входа на рынок: серьезное лицензионное требования к оборудованию и помещениям при создании организаций дополнительного образования.  Перспективы развития рынка: повышение качества и количества услуг в сфере услуг дополнительного образования детей, открытие частных форм собственности в сфере услуг дополнительного образования детей. | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение семинаров и мастер-классов для педагогов организаций  дополнительного образования детей по  вопросам организации работы с талантливыми детьми, внедрению новых образовательных технологий | 2022-2025 | Повышение профессионального уровня и профессиональной компетентности педагогов организаций  дополнительного образования детей для | Количество семинаров и мастер-классов  для педагогов  организаций  дополнительного образования детей  по вопросам организации работы с талантливыми  детьми, внедрению  новых образовательных технологий | ед. | 4 | 10 | 10 | 10 | В целях внедрения новых образовательных технологий в учреждениях дополнительного образования Панинского муниципального района для педагогов по вопросам организации работы с талантливыми детьми организованы и проведены семинары и мастер-классы по темам:  1.Интеллект карта как средство систематизации учебного материала при обучении игровым технологиям в дополнительном образовании.  2.Гражданско-патриотическое воспитание в дополнительном образовании.  3. Развитие познавательных способностей дошкольников через использование занимательного материала в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы «Школа раннего развития».  4.Развитие навыков инженерно-технического творчества на занятиях по робототехнике в дополнительном образовании.  5.Формирование профессиональных компетентностей педагогов дополнительного образования.  6.Систематизация и обобщение опыта педагогов в различных формах.  7.Реализация системы наставничества педагогических работников.  8.Условия образовательного процесса, ориентированного  на качественное обучение и воспитание детей разных образовательных  возможностей и способностей.  9.Организация взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными организациями района.  10. Повышение эффективности формирования финансовой грамотности обучающихся. |
| 3.2. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей. | 2022-2025 | Обеспечение доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего количества детей в образовательных организациях | % | 32 | 90 | 91,2 | 101,3 | В учреждениях дополнительного образования Панинского муниципального района для одарённых детей в возрасте от 5 до 18 лет реализовывались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 6 направленностям:  1.Социально-гуманитарная направленность.  2.Художественная направленность.  3.Туристско-краеведческая направленность.  4.Физкультурно-спортивная направленность.  5.Техническая направленность.  6.Естественнонаучная направленность. |
| **4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | |
| В 2022 году на территории Панинского района отсутствует организация, предоставляющая услуги психолого-педагогического сопровождениядетей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  В 2023 году на территории Панинского района в образовательных организациях обучаются дети имеющие статус ОВЗ. В штатное расписание образовательных организаций были введены ставки педагога-психолога, что позволило данным учреждениям предоставлять услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году, с целью повышения удовлетворенности потребителей качеством, доступностью и разнообразием услуг данного рынка был проведен 1 этап Фестиваля «Ангелы добра или дари любовь – храни добро!», в результате которого на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья начали осуществлять свою деятельность 2 некоммерческие организации.  В 2024 году в результате реализации проекта по проведению фестиваля «Ангелы добра или дари любовь – храни добро!» на рынке осуществляют деятельность муниципальные организации, 6 некоммерческих организаций: «Панинское районное отделение Воронежской областной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», «Первичная организация профсоюза работников здравоохранения БУЗ ВО Панинская РБ», «Панинская районная организация Общероссийского Профсоюза образования», «Панинский женский совет», «Панинский районный потребительский кооператив», «Храм иконы Божией Матери «Казанская».  Проблемы:  - недостаточный уровень качества, доступности и разнообразия услуг в отдаленных населенных пунктах района.  Цель развития конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: повышение удовлетворенности потребителей качеством, доступностью и разнообразием услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ во всех поселениях района.  Административные барьеры входа на рынок отсутствуют.  Экономические барьеры входа на рынок: оказание квалифицированной комплексной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ требует привлечения группы специалистов разного профиля, а также создания комплекса специальных образовательных условий, включающего особое образовательное пространство и специализированное оборудование, что значительно увеличивает себестоимость оказываемых услуг.  Перспективы развития рынка: увеличение количества услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение фестиваля «Ангелы добра или дари любовь – храни добро!»: | 2023-2024 | Социализация детей с ОВЗ через творческую деятельность и включение их в районные мероприятия и конкурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Информирование населения о проведении 2 этапа фестиваля | 2024 |  |  |  |  |  |  | Проведена информационно-просветительская компании для семей с детьми с ОВЗ через социальные сети, мессенджеры, районную газету «Наш край», уличный рекламный светодиодный LED пилон. |
| 4.1.2. | Проведение закупочных процедур на поставку рекламной продукции с логотипом фестиваля | 2024 |  |  |  |  |  |  | Проведены закупочные процедуры на поставку рекламной продукции с логотипом фестиваля |
| 4.1.3. | Проведение 2 этапа фестиваля (муниципального уровня) «Ангелы добра или дари любовь – храни добро!» | 2024 год | Проведение 2 этапа (муниципального уровня) фестиваля «Ангелы добра или дари любовь – храни добро!» | ед | 0 | 1 | 1 | 100 | Проведен фестиваль «Ангелы добра или дари любовь – храни добро!», который позволил вовлечь детей с особенностями развития здоровья в совместную деятельность, обогатить их социальный опыт, через участие в различных совместных мероприятиях.  Организаторами межмуниципального фестиваля были представители НКО, субъекты малого и среднего предпринимательства, отдел по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрации Панинского муниципального района Воронежской области. В рамках фестиваля были оказаны следующие услуги:  - по повышению уровня финансовой грамотности обучающихся «Шаги к успеху»;  - по оказанию первой доврачебной помощи «Доктор Айболит» ;  - по конструированию и моделированию;  - услуги по развитию творческих способностей и социализации детей с ОВЗ, через участие детей в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству:  1) изготовление поделок из фоамирана «Ангел добра»;  2) изготовление поделок из бисера;  3) изготовление поделок «Открытка для мамы» в технике скрапбукинг;  4) изготовление свечей из вощины «Волшебная свеча»;  5) роспись глиняных фигурок и др.  - площадка «Аэродизайн своими руками», дети научились делать животных из воздушных шаров.  - услуги по социальной адаптации, направленные на развитие способности участия в групповой деятельности и взаимодействия с друг другом:  1) игровые площадки;  2) флешмоб;  3) фотозоны с участием ростовых кукол.  В фестивале приняли участие 4 соседние муниципальные районы: Аннинский, Верхнехавский, Эртильский, Новоусманский. |
| 4.1.4. | Проведение опроса родителей детей с ОВЗ по удовлетворенности мероприятием | 2024 | Количество опрошенных родителей детей с ОВЗ по удовлетворенности мероприятием | чел. | 0 | 50 | 53 | 106 | Проведен опрос родителей детей с ОВЗ по удовлетворенности мероприятием, в результате мнение респондентов показало - все полностью удовлетворены качеством проведенного мероприятия.  Мнение участников, опубликованное в газете «Наш край». |
| **5. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | | | |
| В настоящее время на территории Панинского района функционирует 5 хозяйствующих субъекта, оказывающих ритуальные услуги . Все они имеют частную форму собственности.  Проблема: недобросовестная конкуренция на рынке ритуальных услуг.  Цель развития конкуренции на рынке ритуальных услуг: создание в сфере оказания ритуальных услуг конкурентной среды, обеспечивающей эффективное ведение бизнеса на территории Панинского района.  Административные барьеры входа на рынок: отсутствуют.  Экономические барьеры входа на рынок: издержки для создания материально-технической базы (в том числе транспорта).  Перспективы развития рынка: устранение недобросовестной конкуренции, обеспечение качества ритуальных услуг. | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг Воронежской области. | 2022-2025 | Устранение недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально проводился мониторинг объектов, предоставляющих ритуальные услуги на территории района, в результате мониторинга недобросовестные конкуренты отсутствуют. |
| 5.2. | Формирование и актуализация реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг. | 2022-2025 | Сформирован реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, который размещен на сайте администрации в открытом доступе (<https://panino36.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/ritualnye-uslugi/> |
| 5.3. | Осуществление информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг. | 2022-2025 | Повышение качества оказываемых населению ритуальных услуг | В 2024 году оказывалась информационно консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг по вопросам осуществления данной деятельности. |
| 5.4. | Организация инвентаризации кладбищ | 2022-2025 | Обеспечение открытости и прозрачности процедур предоставления мест захоронения на кладбищах | Количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация | ед | 0 | 49 | 49 | 100 | В 2024 году проведена инвентаризация кладбищ с количеством мест захоронений. |
| 5.5. | Актуализация реестра кладбищ | При проведении инвентаризации кладбищ одновременно проведена актуализация реестра кладбищ |
| 5.6. | Информирование населения, путем размещения на официальном сайте администрации реестра кладбищ и реестра хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон на территории Панинского муниципального района | Информация о реестре кладбищ и реестре хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон на территории Панинского муниципального района размещена на официальном сайте администрации в сети «Интернет» в разделе «Ритуальные услуги»: (<https://panino36.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/ritualnye-uslugi/>) |
| **6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом**  **по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | | |
| В 2018-2024 годах 1 организация частной формы собственности осуществляла деятельность на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Объем выручки организации, осуществляющей деятельность на рынке, в 2024 году составил 14 201,7 тыс. рублей.  Цели развития конкуренции на рынке: повышение удовлетворенности потребителей качеством и выбором предоставляемых услуг;  Административные барьеры входа на рынок: сложность получения лицензии на перевозку пассажиров.  Экономические барьеры входа на рынок:  – высокие издержки входа на рынок, обусловленные необходимостью финансовых вложений в приобретение транспортных средств, а также значительными затратами на их содержание, обслуживание и ремонт;  Перспективы развития рынка: сохранение числа хозяйствующих субъектов частной формы собственности. | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2022-2025 | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные о критериях конкурсного отбора перевозчиков были размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в [информационно-телекоммуникационной](https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9&clid=2351869-0&win=434&) сети Интернет (<https://zakupki.gov.ru/>) |
| 6.2. | Мониторинг пассажиропотока и потребности Панинского муниципального района Воронежской области | 2022-2025 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  | С 26.08.2024 по 06.09.2024 проводилось обследование пассажиропотока муниципальных маршрутов с получением данных для расчета начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Панинского муниципального района Воронежской области и сведений по оценке качества оказания услуги. |
| **7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | | | | | | |
| В 2022 году на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – рынок услуг связи) осуществляли деятельность 7 организаций частной формы собственности (в 2020 году – 7 организаций). В 2023 и 2024 на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – рынок услуг связи) осуществляли деятельность 7 организаций частной формы собственности.  Проблема: качеством услуг связи.  Цель развития конкуренции на рынке услуг связи: повышение качества предоставляемых услуг при условии обеспечения доступности их цен, а также устранение «цифрового неравенства» среди населения Воронежской области.  Административные и экономические барьеры входа на рынок: отсутствуют  Перспективы развития рынка: сокращение числа пользователей услуг связи в сети Интернет, не имеющих возможности выбора поставщика, стимулирование развития услуг связи в отдаленных поселениях | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Содействие в организации строительства и модернизации сетей 3G и 4G сооружений связи, при обращении телекоммуникационными компаниями, для развития сетей 3G и 4G на территории Панинского района Воронежской области | 2022-2025 | Развитие сетей 3G и 4G на территории Панинского района Воронежской области |  |  |  |  |  |  | В 2024 году в рамках оказания содействия телекоммуникационным компаниям в модернизации и развитии сетей 3G и 4G на территории Панинского муниципального района, администрацией района было предварительно согласовано и предоставлено два земельных участка для размещения антенно-мачтового сооружения связи в с. Красный Лиман и п. Октябрьский. |
| 7.2. | Размещение в открытом доступе информации о порядке и условиях подачи заявлений на доступ к объектам недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности, для размещения и строительства сетей и сооружений связи | 2022-2025 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | В целях упрощения доступа операторов связи к объектам муниципальной инфраструктуры реестры муниципального имущества, а также порядок и условия подачи заявлений на доступ к объектам муниципального имущества (административный регламент) размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления Панинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздел: «Деятельность» - «Имущественные отношения» https://panino36.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/imuschestvennye-otnosheniya/ |
| 7.3 | Проведение мониторинга наличия оператора связи в сельских поселениях | 2022-2025 | Организация зоны покрытия сотовой связи и беспроводного интернета на территориях с малой плотностью населения | Доля домохозяйств Панинского района, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами | % | 35 | 92,3 | 92,4 | 100,1 | В 2024 году проводился мониторинг наличия оператора связи в сельских поселениях, особое внимание уделялось мониторингу в отдаленных населенных пунктах. |
| **8. Рынок семеноводства** | | | | | | | | | | |
| В 2023 году – 2 еденицы, 2022 году - 2 семеноводческих хозяйства, в 2021 году – 2 единицы, в 2020 году – 2 единицы, в 2019 – 2 единицы. В 2024 году на территории Панинского муниципального района выращивают и реализуют в разные регионы РФ семена сельскохозяйственных культур 2 семеноводческих хозяйства: ООО АПК «Александровское» и ООО «БиО Сад». В 2021 году хозяйствам в области семеноводства были предоставлены субсидии на общую сумму 1,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства культур и на поддержку элитного семеноводства, а в 2022 году – 2,8 млн.рублей., в 2023 году -180 342 рублей, в 2024 году в области семеноводства были предоставлены субсидий на сумму 6,88 млн.рублей.  Проблема: отсутствие конкретного информационного ресурса в области производства российских семян, в результате чего возникает зависимость от импортного рынка семян  Основные цели развития конкуренции на рынке семеноводства:  - оказание информационно-консультационной помощи по сбору информации о производителях российских семян  - оформление документов с целью получения государственной поддержки в форме субсидий  -проведение совещаний, семинаров с семеноводческими предприятиями по вопросам организации и управления производством, эффективных технологий, законодательства и других актуальных тем.  Административные барьеры входа на рынок: отсутствуют.  Экономические барьеры входа на рынок:  - сложный порядок процедуры получения лицензии для развития производства отечественных семян;  - высокие требования продажи семян сельхозтоваропроизводителям и повышение качества семенного материала  Перспективы развития рынка: увеличение объема производства семян отечественной селекции и количества хозяйствующих субъектов за счет вовлечения их на рынок семеноводства. | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Консультирование и подготовка документации по субсидированию семян сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности | 2022-2025 | Снижение доли семян зарубежной селекции и производства, используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями района | Количество хозяйствующих субъектов, получивших субсидии (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на производство и реализации семян. | Единиц | 2 | 3 | 4 | 133,3 | Предоставлено 36 консультации по поиску отечественных производителей  семенного материала, документы на получение субсидии, оказано содействие в подготовке документов на получение субсидии, было подготовлено документов для 5 хозяйств. |
| 8.2 | Обеспечение участия сельскохозяйственных производителей семеноводческой продукции в тематических выставках | 2022-2025 | Расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей семеноводческой продукции к локальным рынкам | В районе проведены две выставки на базах предприятий производителей семенного материала. (ООО АПК «Александровское»; ООО «БиоСад»), в которой приняли участие все сельскохозяйственные предприятия, использующие семенную продукцию Панинского района и других районов Воронежской области |
| 8.3. | Оказание информационно-консультационной помощи, в том числе посредством размещения информации на сайте администрации Панинского района для сельскохозяйственных производителей о производителях российских семян | 2022-2025 | Увеличение посева объемов семян российского производства | Количество субъектов МСП, получивших информационно-консультационную поддержку | чел | 20 | 45 | 47 | 104,4 | В 2024 году на сайте администрации создан раздел «Сельское хозяйство» , вкладка «Информация для сельхозтоваропроизводителей», на котором размещены информационные сообщения о предприятиях Российской Федерации, производящих семенной материал.  <https://paninskij-r20.gosweb.gosuslugi.ru/spravochnik/selskoe-hozyaystvo/> |
| Наличие информации на сайте администрации Панинского района для сельскохозяйственных производителей о производителях российских семян | да/нет | нет | да | да | 100 |
| **9.Рынок нефтепродуктов** | | | | | | | | | | |
| В 2024 году на рынке нефтепродуктов осуществляют деятельность 4 организаций частной формы собственности (в 2020 году –3 организации).  Проблемы: отсутствуют.  Цели развития конкуренции на рынке нефтепродуктов:  - предотвращение негативных изменений ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов;  - сохранение доли организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов.  Административные и экономические барьеры входа на рынок: основным барьером входа на рынок услуг по розничной реализации нефтепродуктов, таких как бензин и дизтопливо, является наличие на рынке вертикально-интегрированных нефтяных компаний с широко развитой сетью АЗС, которые имеют преимущества перед потенциальными участниками по спросу на товар и наличию долгосрочных договоров с приобретателями.  Перспективы развития рынка: сохранение количества частных организаций в общем количестве организаций, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов. | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Обеспечение информационной и консультационной поддержки хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать на рынке нефтепродуктов | 2022-2025 | Увеличение количества организаций, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2024 году была оказана информационно - консультационная поддержка по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки |
| **10. Сфера наружной рекламы** | | | | | | | | | | |
| В настоящее время в сфере наружной рекламы осуществляют деятельность 2 организаций частной формы собственности.  Проблема: отсутствует  Цели развития конкуренции в сфере наружной рекламы:  - повышение качества предоставляемых услуг в сфере наружной рекламы.  Административные барьеры входа на рынок: отсутствуют.  Экономические барьеры входа на рынок: высокая стоимость обслуживания рекламных конструкций, в части устранения последствий противоправных действий третьих лиц (повреждение рекламных конструкций и размещаемой информации в результате хулиганских действий, актов вандализма, наезда транспортных средств и т.д.), утрата актуальности ряда рекламных конструкций в связи с развитием сегмента цифровых форматов, что сказывается на стоимости как самих конструкций, так и их обслуживания.  Перспективы развития рынка: упорядочивание рынка в сфере наружной рекламы. | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей. | 2022-2025 | Устранение рынка незаконных рекламных конструкций, обновление рынка наружной рекламы, переход на современные форматы. | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквартально специалистами отдела по управлению муниципальному имуществу и экономическому развитию администрации проводятся проверки на наличие незаконных рекламных конструкций, за 2024 год незаконные рекламные конструкции не выявлены. |
| 10.2 | Актуализация, в соответствии с действующим законодательством, сформированной нормативной правовой базы, обеспечивающей четкое регулирование рынка в сфере наружной рекламы, снижение административных барьеров, препятствующих вхождению новых субъектов на рынок. | 2022-2025 | Размещение рекламы в соответствии с нормативной правовыми документами, обеспечивающими четкое регулирование рынка в сфере наружной рекламы. | Разработан и утвержден порядок утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории Панинского муниципального района, а также постановлениями администрации Панинского муниципального района утверждены:  - положение о порядке проведения торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;  - правила установки и эксплуатации рекламных конструкций;  -регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящегося в муниципальной собственности». |
| **IΙΙ. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Воронежской области** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, межрайонных, региональных, межрегиональных выставочных мероприятий. | 2022-2025 | Увеличение спроса на продукцию | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | ед. | 53 | 88 | 95 | 108 | В 2024 году предприниматели Паниского района принимали участие в мероприятиях, а именно:  выставка-конкурс «Воронеж Торговый», бизнес - форум имени Вильгельма Столля, «Бизнес для села, село для бизнеса», форум проводимый «Опорой России» и 9-й форум предпринимателей |
| 2.1 | Оказание информационно-консультационной поддержки представителям муниципальных заказчиков Панинского муниципального района Воронежской области (организация совещаний, семинаров, конференций) | 2022-2025 | Повышение информированности заказчиков о требованиях, правилах, нововведениях, а также изменениях законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Количество проведенных информационно-консультационных мероприятий для заказчиков Панинского муниципального района Воронежской области | Единиц | 1 | Не менее  4 раз в год | 4 | 100 | В 2024 году проведено 4 мероприятия. На мероприятиях рассматривались новые условия проведения закупок по Закону №44-ФЗ, а именно: ограничения и требования к участникам закупок, конфликт интересов в закупках, ведение заказчиками реестра контрактов, соблюдение сроков приемки и выполненной работы, услуги, а также сроков их оплаты, порядок и организация работы заказчиков в региональной информационной системе «WEB-Торги КС», а также ее взаимодействия с Единой информационной системой в сфере закупок. |
| 2.2. | Мониторинг и анализ контрактов и договоров заказчиков Воронежской области, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок в рамках  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, | 2022-2025 | Исполнение законодательства в сфере закупок в части предоставления преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд области | % | 74 | 62 | 74,07 | 119,5 | В 2024 году проведен мониторинг и анализ контрактов и договоров заказчиков Панинского муниципального района Воронежской области, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, в результате доля закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Панинского муниципального района Воронежской области составила 70,11%, при законодательно установленном минимуме в 25%. |
| 3.1. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Панинского муниципального района Воронежской области | 2022-2025 | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности | Доля нормативных правовых актов в сфере установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, оценка регулирующего воздействия которых проведена | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с  Постановлением администрации Панинского муниципального района от 27.12.2024 № 672 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Панинского муниципального района Воронежской области и экспертизы нормативных правовых актов Панинского муниципального района Воронежской области». Вся информация по проведению процедуры ОРВ и экспертизы размещается на официальном сайте администрации Панинского муниципального района Воронежской области функционирует раздел «Оценка регулирующего воздействия»:  <https://panino36.gosuslugi.ru/ofitsialno/otsenka-reguliruyuschego-vozdeystviya/?cur_cc=1903>  За 2024 год Уполномоченным органом проведена оценка регулирующего воздействия по 9 проектам нормативно-правовых актов и проведена экспертиза по 10 нормативно-правовым актам. В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, администрацией Панинского муниципального района Воронежской области были заключены соглашения с представителями бизнес сообщества Панинского муниципального района о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. |
| 3.2. | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг при осуществлении полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 2022-2025 | Анализ наличия и уровня административных барьеров |  |  |  |  |  |  | Проведен анализ наличия и уровня административных барьеров в нормативно-правовых актах администрации района и в результате анализа сделаны выводы о том, что деятельность администрации Панинского муниципального района соответствует ст. 15 и 16 ФЗ от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» |
| 3.3. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем снижения стоимости услуг и сокращения сроков их оказания | 2022-2025 | Снижение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  | В целях снижения административных барьеров администрацией Панинского муниципального района проводится оптимизация процесса предоставления государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий органами местного самоуправления, и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, а именно:  - внесены изменения в административный регламент про предоставлению муниципальной услуги по утверждению и выдаче земельных участков на КПТ;  - в поселениях района внесены изменения в административные регламенты в части сокращения сроков по услугам: присвоение и изменение адресов.  . Все муниципальные услуги для субъектов предпринимательской деятельности оказываются бесплатно. Муниципальные услуги оказываются на бесплатной основе, сроки их оказания сокращены в соответствии с действующим законодательством, имеется возможность подачи заявлений на оказание муниципальных услуг в электронной форме, также осуществляется при необходимости помощь заявителям при заполнении заявлений на оказание муниципальных услуг. Кроме того, в 2024 в административные регламенты дополнительно внесены изменения в части сокращения сроков предоставления муниципальных услуг организациям, признанным в соответствии с законом Воронежской области – ответственными организациями. |
| 3.4. | Анализ нарушений антимонопольного законодательства и выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства за последние 3 года (наличие нарушений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства | 2022-2025 | Снижение рисков нарушений антимонопольного законодательства |  |  |  |  |  |  | В соответствии с распоряжением администрации Панинского муниципального района от 30.05.2019 № 99 в январе 2023 года проведено 1 мероприятие. На мероприятии утверждена карта рисков антимонопольного законодательства, утвержден план мероприятий на 2025 г., утверждены ключевые показатели.  В 2024 году проведен анализ нарушений и выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства за последние 3 года, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.Штрафы, предупреждения, уголовные дела отсутствуют. |
| 3.5. | Размещение актуализированного типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на официальном сайте администрации Панинского муниципального района районов Воронежской области. | 2022-2025 | Унифицирование порядка, условий и результатов предоставления муниципальных услуг, поддержание в актуальном состоянии типовых административных регламентов по выдаче разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию | Наличие типового административного регламента по предоставлению услуг по выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | да/нет | да | да | да | 100 | Административные регламенты в сфере градостроительства актуализируются  в случае корректировки законодательства, регулирующего правила и сроки предоставления конкретной муниципальной услуги, и размещаются на официальном сайте администрации Панинского муниципального района Воронежской области (<https://panino36.gosuslugi.ru/>) в разделе «Деятельность», направление  «Градостроительство», категория «Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства» |
| 4.1. | Обеспечение выполнения планов (программы) по реформированию (ликвидации) муниципальных унитарных (казенных) предприятий, с учетом задачи развития конкуренции | 2022-2025 | Снижение влияния муниципальных предприятий на экономику Панинского муниципального района Воронежской области и конкуренцию | Выполнение планов (программы) по реформированию (ликвидации) муниципальных унитарных (казенных) предприятий, с учетом задачи развития конкуренции | % | - | 100 | 100 | 100 | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» ст. Перелешино и муниципальное казенное предприятие «Коммунальщик р.п.Перелешинский» ликвидированы в соответствии с утвержденным планом по реформированию (ликвидации) муниципальных унитарных (казенных) предприятий |
| 5.1. | Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью определения эффективности и целевого использования муниципального имущества в социальной сфере | 2022-2025 | Повышение эффективности использования муниципального имущества Панинского муниципального района Воронежской области в социальной сфере и сохранение целевого использования |  |  |  |  |  |  | В IV квартале 2024 года проведена инвентаризация муниципального имущества в социальной сфере, в результате проведения которой, выявлен неиспользуемый объект капитального строительства. В целях вовлечения в оборот вышеуказанного имущества отделом по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию прорабатывается вопрос о возможности заключения с потенциальными инвесторами договора аренды неиспользуемого объекта недвижимости в рамках соглашения о муниципально-частном партнерстве |
| 6.1. | Разработка инвестиционных предложений по проекту муниципально-частного партнерства для дальнейшей реализации проектов в рамках муниципально-частного партнерства | 2023-2025 | Развитие практики муниципально-частного партнерства в Панинском районе Воронежской области | Количество разработанных инвестиционных предложений по проекту муниципально-частного партнерства | ед | 0 | 1 | 2 | 200 | В 2024 году разработано 2 инвестиционных предложений по проекту муниципально-частного партнерства для дальнейшей реализации проектов в рамках муниципально-частного партнерства:  - создание многофункционального центра развития молодежи путем проведения работ по реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: р.п. Панино, ул. Советская, д.23;  - создание пространства для отдыха граждан и туризма, расположенного по адресу: Воронежская область, Панинский муниципальный район, р.п. Панино.  Данные проектные предложения размещены на сайте администрации Панинского муниципального района в разделе «Муниципально –частное партнерство», подраздел «Частным инвесторам»:  <https://panino36.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/munitsipalno-chastnoe-partnerstvo/chastnym-investoram/> |
| 7.1. | Проведение мероприятий, совместно с СО НКО, расположенными на территории Панинского муниципального района.  проводимых в районе органами местного самоуправления совместно с СО НКО. | 2022-2025 | Создание условий для обеспечения информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  | В 2024 году оказана организационная помощь при подготовке к мероприятиям, которые проводились по вопросам развития и осуществления деятельности СО НКО на территории Панинского района. В результате СО НКО, совместно с администрацией Панинского района было проведено 29 мероприятий (мероприятия с волонтерами, с призывниками и в честь празднований дат: День Победы День пожилых людей, День сельских женщин, День семьи, любви и верности, День матери, День инвалидов, День защитника отечества [l](https://vk.com/club212044312?w=wall-212044312_161%2Fall), Международный женский день, День России, День защиты детей, День героя. Основные мероприятия размещались на официальных сайтах структурных подразделений администрации Панинского муниципального района Воронежской области и в социальных сетях : <https://vk.com/wall-184508709_1758>  <https://vk.com/wall-184508709_1443>  <https://vk.com/wall-184508709_1899>  <https://vk.com/wall-184508709_2021>  <https://vk.com/wall-184508709_1853>  <https://vk.com/wall-184508709_1852>,  <https://panlib.ru/news/rayonnyy-seminar-po-duhovno-nravstvennomu-prosveshcheniyu-124841.html>;  <https://panlib.ru/news/istoriko-patrioticheskiy-chas-leningrad-blokada-pamyat-k-80-letiyu-snyatiya-blokady-leningrada-123783.html>;  <https://ok.ru/group/53408767017099/topic/157455373552523>;  <https://panlib.ru/news/delovaya-igra-vybory-na-lesnoy-opushke-126286.html>;  <https://ok.ru/group/53408767017099/topic/157568646957963>  <https://vk.com/mdkandd>  <https://ok.ru/group/52419837821129>  <http://панино-рдк.рф/>  <https://ok.ru/group/70000001072623>  <https://ok.ru/group/62223397290177>  <https://ok.ru/group/52171608686766>  <https://ok.ru/group/53370633453761> |
| 7.2. | Оказание поддержки социальным предприятиям и организациям, осуществляющим социально значимые виды деятельности | 2022-2025 | Содействие развитию деятельности малых и средних предприятий | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | Единиц | 2 | 2 | 2 | 100 | По подпрограмме "Развитие СО НКО, системы ТОС и гражданского общества" муниципальной программы Муниципальное управление и гражданское общество» безвозмездные перечисления были произведены двум СО НКО на сумму 694,5 тыс.руб. |
| 8.1. | Организация совещаний, круглых столов, конференций (форумов), единых информационных дней, пресс-конференций по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса) | 2022-2025 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив, повышение информированности потенциальных предпринимателей о возможностях и способах ведения предпринимательской  деятельности | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных  предпринимателей и самозанятых | чел. | 1412 | 1565 | 1646 | 105,2 | Представители бизнес сообщества района принимали участие в предпринимательском форуме, форуме «Бизнес для села село для бизнеса», в выставке-конкурсе «Воронеж Торговый», в бизнес - форуме имени Вильгельма Столля, в рабочем совещании с МСП, проводимым ВОО «ОПОРА РОССИИ» и в 9-й форуме предпринимателей. На  данных мероприятиях обсуждались финансовые аспекты, проблемы и препятствия, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства в муниципалитете. В районе проводились совещания с предпринимателями по вопросам мер поддержки, изменений в законодательстве и заседания координационного совета по развитию предпринимательства. |
| 8.2. | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 |  | Количество проведенных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. | единиц. | 185 | 290 | 303 | 104,5 | В 2024 году были оказаны консультационные услуги МСП о реализуемых мерах государственной и муниципальной поддержки, о конкурсных отборах, об организациях и проведение публичных мероприятий по вопросам предпринимательства. Консультационные услуги предоставлялись как при личном обращении, так и по телефону по вопросам, реализуемым мерам муниципальной  поддержки МСП, участию в конкурсных отборах по предоставлению мер финансовой поддержки, а также специалистами МКУ Панинский «ИКЦ АПК» были предоставлены консультационные услуги в области развития растениеводства, по возможности получения государственной поддержки в виде субсидий и кредитования, а также по вопросам агрономии, механизации, бухгалтерского учета и отчетности. |
| 8.3. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 | Содействие развитию деятельности малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест. | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку. | Единиц | 5 | 5 | 3 | 60 | В 2024 году было оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, в рамках которой субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялись субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Плановое значение показателя не выполнено, причиной не выполнения является следующее: было проведено три отбора на которые было подано 4 заявки, в результате 3 прошли отбор, соответственно создано 3 дополнительных рабочих места. Не выполнение показателя обусловлено тем, субъектами МСП не приобреталось оборудование подходящее под условия Положения. |
| 9.1. | Размещение информации о любых процессах реализации муниципального имущества Панинского муниципального района Воронежской области на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (ГИС «Торги») | 2022-2025 | Обеспечение прозрачности и доступности информации о процедурах реализации муниципального имущества | Размещение информации о любых процессах реализации имущества, находящегося в собственности Панинского муниципального района Воронежской области, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. | Наличие | Да | Да | Да | 100 | Информация о любых процессах реализации муниципального имущества Панинского муниципального района Воронежской области размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» torgi. gov.ru, а также на официальном сайте органа местного самоуправления: в разделе «Деятельность» - «Имущественные отношения» |
| 9.2. | Размещение информации о перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 | Обеспечение прозрачности и доступности информации об имуществе, включаемом в перечни для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательств | Размещение информации о перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Наличие | Нет | Да | Да | 100 | Перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, размещены на официальном сайте администрации Панинского муниципального района (<https://panino36.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/imuschestvennaya-podderzhka/> ). Также данная информация о перечнях имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, находится на цифровой платформе Корпорации МСП. |
| 10.1 | Организация точек финансового просвещения | 2024-2025 | Повышение деловой активности и уровня доступности финансовых услуг, развитие малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  | В 2024 году в рамках деятельности по повышению доступности финансовых услуг в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях Панинского муниципального района начали действовать перспективные форматы получения финансовых услуг, включая сервис «наличные на кассе», торговосервисных предприятиях. Информация по финансовому просвещению размещена на официальных сайтах администрации района (раздел «Финансовая грамотность) и администраций городских и сельских поселений, досках объявлений городских и сельских поселений, указанный сервис повышает доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных пунктах, где нет возможности обеспечить другие способы получения наличных денег (отсутствуют офисы банков и банкоматы). Ссылки на все сайта городских и сельских поселений (<https://panino36.gosuslugi.ru/spravochnik/finansovaya-gramotnost/> <https://krasnenskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti-1_62.html>,  <https://krasnenskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti-1_61.html>, <https://krasnolimanskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_72.html>  <https://krasnolimanskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_71.html>  <https://krasnolimanskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_70.html>, <https://oktyabrskoe-paninskij-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_174.html>, <https://ivanovskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_50.html>  <https://ok.ru/group/70000001057756>  <https://vk.com/public217211829>, <https://ok.ru/group/70000002649392>​, <https://progressovskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/>​, <https://dmitrievskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Pr_4.pdf>, <https://dmitrievskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Pr_2.pdf>, <https://dmitrievskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/Pr_3.pdf>, <https://pereleshinskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_264.html>, [https://pereleshinskoe,](https://pereleshinskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_262.html) [[https://paninskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/poleznye-materialy/](https://pereleshinskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_262.html)](https://paninskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/poleznye-materialy/)  [r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti\_262.html](https://pereleshinskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_262.html), <https://pereleshinskoe-r20.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_263.html>, |
| 10.2 | Внедрение безналичной оплаты товаров (услуг) в государственных и муниципальных учреждениях, оказывающих платные услуги, и торговосервисных предприятиях, расположенных в сельской местности | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Прием поставщиками ЖКХ платежей с использованием дистанционных каналов (в том числе Системы быстрых платежей) | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Расширение числа торгово-сервисных предприятий (автозаправок, магазинов, автолавок), оказывающих услугу «наличные на кассе» | 2024-2025 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Размещение на официальном сайте администрации Панинского муниципального района Воронежской области информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Плана по содействию развития конкуренции | 2022-2025 | Повышение уровня информированности потребителей товаров, работ и услуг и других участников экономической деятельности о реализации государственной политики по развитию конкуренции | Создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел «Стандарт развития конкуренции» на официальном сайте администрации Панинского муниципального района Воронежской области в сети Интернет. | Наличие | Да | да | да | 100 | На сайте администрации Панинского муниципального района создан раздел «Содействие развитию конкуренции», на котором размещается информация о реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе информация по развитию конкуренции в Панинском районе и отчет о выполнении Плана мероприятий по содействию развития конкуренции:  <https://panino36.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/> |
| 12.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, не используемого для реализации функций и полномочий муниципальных органов. | 2022-2025 | Повышение эффективности использования муниципального имущества Панинского муниципального района Воронежской области, обеспечение и сохранение целевого использования |  |  |  |  |  |  | В IV квартале 2024 года проведена инвентаризация муниципального имущества. По итогам инвентаризации выявлен неиспользуемый объект капитального строительства с кадастровым номером 36:21:0100006:499. В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, данный объект включен в перечень инвестиционно-привлекательных объектов и земельных участков. Соответствующая информация размещена на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: «Деятельность» - «Экономика» - «Инвестиционная политика». (https://panino36.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/investitsionnaya-politika/) |
| 12.2 | Включение муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями, в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Панинского муниципального района Воронежской области утвержден решением сессии Совета народных депутатов от 30.06.2022 № 88.  Разработка и утверждение плана по перепрофилированию имущества не требуется, так как объекты недвижимого имущества планируются к реализации в соответствии с их целевым назначением. |
| 12.3 | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  | В 2024 году в реестр муниципального имущества Панинского района дополнительно включено три земельных участка, расположенных в границах ПКС «Авиатор» которые планируются к вовлечению в оборот по результатам торгов, в первом квартале 2025 года, при этом перепрофилирование (изменение целевого назначения данного имущества) не требуется. |
| 13.1 | Проведение анализа по наличию НТО в городских и сельских поселениях района и определение потребности в НТО в городских и сельских поселениях района. | 2022-2025 | Содействие развитию малоформатной торговли на территории Воронежской области | Прирост количества  нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них  по отношению к 2020 году | % | 0 | 10 | 10,5 | 105 | В 2024 году был проведен анализ по наличию НТО в городских и сельских поселениях района и определение потребности в НТО , в результате чего выявлены потребности в отдаленных и малонаселенных пунктах по наличию МТО. |
| 13.2 | Поддержание в актуальном состоянии утвержденных схем размещения НТО | 2022-2025 | В 2024 году городскими и сельскими поселениями были актуализированы схемы НТО. Также разработаны новые архитектурные решения для единого внешнего вида НТО. |
| 13.3. | Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и иным производителям в  виде получения преференций на право размещения нестационарных объектов без торгов | 2024-2025 | Содействие развитию малоформатной торговли на территории Воронежской области |  |  |  |  |  |  | Разработан проект постановления для предоставления сельхозтоваропроизводителям мест для размещения таких объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов). |